## Feuil1
ID (PM) | Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | Calendrier (PM) | Durée (PM) | Zone (PM) | Phase (PM) | PK de début (PM) | PK de fin (PM) | Description
2069 | Installations et signalisation | 2019-04-17 08:00 | 2019-05-03 12:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 100:00 | GirNord : zone complète | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Signalisation
2097 | Démolition bordures et pavés | 2019-05-22 08:00 | 2019-05-24 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Bordures
2125 | Fraisage et dégrappage du bord | 2019-05-25 08:00 | 2019-05-29 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Revêtements
2153 | Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 2019-05-30 08:00 | 2019-06-01 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Chaussée et canalisations
2181 | Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-07 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Réseaux, remblayages et structure
2209 | Pose de bordures et pavés | 2019-06-08 08:00 | 2019-06-08 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Bordures et pavés
2237 | Réglage terre végétale | 2019-06-11 16:00 | 2019-06-11 16:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 0:00 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Terre végétale
2265 | Fraisage de chaussée | 2019-06-12 08:00 | 2019-06-13 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | GirNord : zone complète | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Fraisage
2293 | Couche de réglage / planie | 2019-06-14 08:00 | 2019-06-15 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | GirNord : zone complète | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Planie
2321 | Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour) | 2019-06-19 08:00 | 2019-06-22 09:55 | Calendrier 5 jours 8 heures | 25:55 | GirNord : zone complète | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Couche roulement récap jour
2349 | Revêtements trottoir | 2019-06-22 09:55 | 2019-06-22 14:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 4:15 | GirNord : zone des trottoirs 1 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Revêtements
2377 | Signalisation | 2019-06-22 14:10 | 2019-06-22 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 0:50 | GirNord : zone complète | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Signalisation
2405 | Démolition bordures et pavés | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-27 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Bordures
2433 | Installations et signalisation | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-25 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | GirOuest : zone complète | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Signalisation
2461 | Signalisation | 2019-08-22 08:08 | 2019-08-22 12:23 | Calendrier 5 jours 8 heures | 4:15 | GirOuest : zone complète | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Signalisation
2489 | Fraisage et dégrappage du bord | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Revêtements
2517 | Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-03 14:22 | Calendrier 5 jours 8 heures | 22:22 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Chaussée et canalisations
2545 | Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-08 14:22 | Calendrier 5 jours 8 heures | 14:22 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Réseaux, remblayages et structure
2573 | Pose de bordures et pavés | 2019-08-08 14:22 | 2019-08-09 14:22 | Calendrier 5 jours 8 heures | 8:00 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Bordures et pavés
2601 | Réglage terre végétale | 2019-08-09 14:22 | 2019-08-10 14:22 | Calendrier 5 jours 8 heures | 8:00 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Terre végétale
2629 | Fraisage de chaussée | 2019-08-10 14:22 | 2019-08-14 14:22 | Calendrier 5 jours 8 heures | 16:00 | GirOuest : zone complète | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Fraisage
2657 | Couche de réglage / planie | 2019-08-14 14:22 | 2019-08-17 14:22 | Calendrier 5 jours 8 heures | 24:00 | GirOuest : zone complète | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Planie
2685 | Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour) | 2019-08-17 14:22 | 2019-08-21 12:23 | Calendrier 5 jours 8 heures | 14:01 | GirOuest : zone complète | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Couche roulement récap jour
2713 | Revêtements trottoir | 2019-08-21 12:23 | 2019-08-22 08:08 | Calendrier 5 jours 8 heures | 3:45 | GirOuest : zone des trottoirs | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Revêtements
2741 | Construction mur en béton armé : | 2019-07-24 08:00 | 2019-09-07 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 271:00 | Mur | Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest |  |  | Mur
2769 | Signalisation | 2019-07-23 16:00 | 2019-07-23 16:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 0:00 | GirEst : zone complète | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Signalisation
2797 | Installations et signalisation | 2019-06-26 08:00 | 2019-06-27 09:55 | Calendrier 5 jours 8 heures | 9:55 | GirEst : zone complète | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Signalisation
2825 | Démolition bordures et pavés | 2019-06-27 09:55 | 2019-06-29 09:55 | Calendrier 5 jours 8 heures | 16:00 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Bordures
2853 | Fraisage et dégrappage du bord | 2019-06-29 09:55 | 2019-07-03 09:55 | Calendrier 5 jours 8 heures | 16:00 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Revêtements
2881 | Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 2019-07-03 09:55 | 2019-07-05 09:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:15 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Chaussée et canalisations
2909 | Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord | 2019-07-06 10:39 | 2019-07-10 09:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 14:31 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Réseaux, remblayages et structure
2937 | Pose de bordures et pavés | 2019-07-10 09:10 | 2019-07-11 09:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 8:00 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Bordures et pavés
2965 | Réglage terre végétale | 2019-07-11 09:10 | 2019-07-12 09:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 8:00 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Terre végétale
2993 | Fraisage de chaussée | 2019-07-12 09:10 | 2019-07-13 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 13:50 | GirEst : zone complète | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Fraisage
3021 | Couche de réglage / planie | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-19 09:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 17:10 | GirEst : zone complète | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Planie
3049 | Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour) | 2019-07-19 09:10 | 2019-07-20 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 13:50 | GirEst : zone complète | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Couche roulement récap jour
3077 | Revêtements trottoir | 2019-07-23 16:00 | 2019-07-23 16:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 0:00 | GirEst : zone des trottoirs | Phase 2 : 1/4 Giratoire Est |  |  | Revêtements
3105 | Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour) | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-20 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 31:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Couche roulement récap jour
3133 | Démolition bordures et pavés | 2019-09-21 08:00 | 2019-09-25 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Bordures
3161 | Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-24 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 175:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Chaussée et canalisations
3189 | Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord | 2019-09-28 08:00 | 2019-10-26 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 167:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Réseaux, remblayages et structure
3217 | Pose de bordures et pavés | 2019-10-25 08:00 | 2019-11-06 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 71:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Bordures et pavés
3245 | Réglage terre végétale | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Terre végétale
3273 | Fraisage de chaussée | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-09 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Fraisage
3301 | Couche de réglage / planie | 2019-11-09 08:00 | 2019-11-14 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 31:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Planie
3329 | Revêtements trottoir | 2019-11-21 08:00 | 2019-11-21 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Revêtements
3357 | Installations et signalisation | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Signalisation
3385 | Fraisage et dégrappage du bord | 2019-09-21 08:00 | 2019-09-25 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | Demi-chaussée Nord | Phase 4 : Chaussée Nord |  |  | Revêtements
3413 | Revêtements trottoir | 2020-01-25 08:00 | 2020-01-29 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Revêtements
3441 | Signalisation | 2019-11-22 08:00 | 2019-11-23 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Signalisation
3469 | Fraisage et dégrappage du bord | 2019-11-27 08:00 | 2019-11-28 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Revêtements
3497 | Démolition bordures | 2019-11-28 08:00 | 2019-11-28 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Bordures
3525 | Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 2019-11-29 08:00 | 2020-01-02 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 199:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Chaussée et canalisations
3553 | Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord | 2019-12-04 08:00 | 2020-01-09 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 215:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Réseaux, remblayages et structure
3581 | Pose de bordures et pavés | 2020-01-03 08:00 | 2020-01-15 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 71:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Bordures et pavés
3609 | Fraisage de chaussée | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-16 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Fraisage
3637 | Réglage terre végétale | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-16 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Terre végétale
3665 | Couche de réglage / planie | 2020-01-17 08:00 | 2020-01-18 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Planie
3693 | Couche de base 3B (Circulation alternée par feux lumineux de nuit) | 2020-01-22 08:00 | 2020-01-24 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | Demi-chaussée Sud | Phase 5 : Chaussée Sud |  |  | Couche roulement récap nuit
3721 | Signalisation et travaux préparatoires | 2020-02-08 08:00 | 2020-02-12 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | Chaussée complète | Phase 6 : Pavage final |  |  | Signalisation
3749 | Couche de roulement 3B (Circulation bi-directionnel de nuit) | 2020-02-21 08:00 | 2020-02-21 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | Chaussée complète | Phase 6 : Pavage final |  |  | Couche roulement récap nuit
3777 | Couche de roulement 3A (Circulation bi-directionnel de nuit) | 2020-02-14 08:00 | 2020-02-15 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 15:00 | Chaussée complète | Phase 6 : Pavage final |  |  | Couche roulement récap nuit
3805 | Couche de roulement giratoire Croix-Blanche (Circulation déviée de weekend) | 2020-02-21 08:00 | 2020-02-21 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | Chaussée giratoire | Phase 6 : Pavage final |  |  | Couche roulement récap nuit
7798 | Phase 3b : Aménagement du TPC (Terrassement, végétalisation...) | 2019-08-24 08:00 | 2019-08-31 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 47:00 | Terre-plein central | Phase 3b : Aménagement du TPC |  |  | Récapitulative de Zone
10207 | Démolition bordures et pavés | 2019-05-22 08:00 | 2019-05-24 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Bordures
10235 | Fraisage et dégrappage du bord | 2019-05-25 08:00 | 2019-05-29 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Revêtements
10263 | Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 2019-05-30 08:00 | 2019-06-01 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Chaussée et canalisations
10291 | Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-07 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 23:00 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Réseaux, remblayages et structure
10319 | Pose de bordures et pavés | 2019-06-08 08:00 | 2019-06-08 15:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 7:00 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Bordures et pavés
10347 | Réglage terre végétale | 2019-06-11 16:00 | 2019-06-11 16:00 | Calendrier 5 jours 8 heures | 0:00 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Terre végétale
18859 | Revêtements trottoir | 2019-06-22 09:55 | 2019-06-22 14:10 | Calendrier 5 jours 8 heures | 4:15 | GirNord : zone des trottoirs 2 | Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord |  |  | Revêtements